**ANEXO 2**

**CRONOGRAMA SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN UTN 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA** | **ACTIVIDADES** | **RESPONSABLES** |
| 3 de marzo  | Elaboración de la propuesta | Dirección Investigación |
| 21 de marzo | Aprobación de la convocatoria Semilleros de Investigación UTN 2025 | Consejo de Investigación |
| 4 de abril | Socialización a los Coordinadores (as) de Investigación. | Dirección Investigación |
| 7 - 11 de abril | Socialización de la convocatoria en las unidades académicas (incluyendo afiche promocional) | Coordinadores de Investigación |
| 28 de abril - 1 de mayo | Recepción de semilleros | Coordinación de Carrera |
| 5 - 6 de mayo | Selección de semilleros  | Comisión Asesora de Carrera |
| 7 - 9 de mayo | Entrega de informe de selección | Subdecanato remite el informe por órgano regular |
| 14 de mayo | Entrega de informe consolidado de resultados | Dirección de Investigación |
| 16 de mayo | Aprobación de semilleros | Consejo de Investigación |
| 19 - 20 de mayo | Notificación de resultados | Consejo de Investigación |
| 21 de mayo - 3 de julio | Ejecución y desarrollo de los proyectos semilleros | Semilleristas |
| 4 de julio | Reunión con semilleristas y docentes coordinadores | Dirección de Investigación |
| 10 de julio | Evento de exposición de semilleros y reconocimiento | Dirección de InvestigaciónUnidades Académicas |
| 18 de julio | Presentación de informe final de los proyectos semilleros  | Docentes Coordinadores |